## version
日期 | 描述 | 版本 | 作者
2022.05.30 | 初版 | V1.0 | 李锐

## 功能需求分解表
研发算法组需求分析表
设备名称 | 联宝3D曲线分析设备 | 责任人 | 需求功能 | 如下的四个算子在CC开源平台上测试 |  | 版本 | 备注
v1.0
需求具体信息
序号 | 内容 | 说明 | 风险项 | 输出物 | 开发周期 |  | 开发备注
1 | 两点云标定算法 | 两个PCD导入，可以自动标定找到两点云各自坐标系之间的转化关系RT，并实现坐标系的统一，输出rt矩阵和标定精度 | 中 | SDK文档， DLL文件，工程
2 | 平面度算法 | 输入PCD点云，使用最小二乘法，对点云进行平面度的测量，输出平面度结果； | 低 | SDK文档， DLL文件，工程
3 | 轮廓度算法 | 输入PCD点云，使用最小二乘法，对点云进行轮廓度的测量，输出轮廓度结果； | 低 | SDK文档， DLL文件，工程
4 | 截面分析与曲面拟合弧长计算算法 | 输入截面PCD点云，使用B样条曲线拟合，对点云进行曲线拟合与弧长计算，输出曲线弧长的结果； | 中 | SDK文档， DLL文件，工程

## 主要算法开发计划
3D类算法开发计划/进度表
NO | 阶段 | 工作内容 | 关键交付物 | 负责人 | 状态 | 进度 | 3月 | [22 empty] | 4月 | [19 empty] | 5月
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
A1 | 架构 | 0,需求文档和数据获取 | 功能需求文档 | 李锐 | 计划进度 | 100% | bar: 3月 1
实际进度 | bar: 3月 1
A2 |  | 1,两点云标定算法模块 | sdk文档更新 | 南红涛 | 计划进度 | 100% | bar: 3月 1 to 3月 2; 4月 6 to 4月 8; 5月 5 to 5月 27
[5 empty] | 实际进度 |  | 5月 9: 暂停期; 5月 16: 算法测试完成
A3 |  | 2,多ROI平面度轮廓度 | 伪代码图 | 南红涛 | 计划进度 | 100% | bar: 3月 2 to 3月 3; 4月 11 to 4月 12
实际进度 | bar: 3月 2 to 3月 8; 4月 11 to 4月 12
A4 |  | 3,截面分析与曲面拟合 | 伪代码图 | 南红涛 | 计划进度 | 100% | bar: 3月 4 to 3月 8; 4月 13 to 4月 22
实际进度 | bar: 3月 4 to 3月 14; 4月 13 to 4月 22; 5月 5 to 5月 13
A5 |  | 4，软件类算法概要构架 | 算法加速进行分析和优化 | 李锐 | 计划进度 | 100% | 4月 25: 编译测试法向量性能
[5 empty] | 实际进度 |  | 4月 25: 一级构架基本完成; 5月 9: 暂停期; 5月 16: 优化方向确定且完成
B1 | 代码 | 1，点云标定算法模块 | SDK文档 DLL动态库 | 李锐 | 计划进度 | 100% | bar: 3月 9 to 3月 10
实际进度 | bar: 3月 9 to 3月 14
B2 |  | 2，多ROI平面度轮廓度 | SDK文档 DLL动态库 | 南红涛 | 计划进度 | 100% | bar: 3月 14 to 3月 15
实际进度 | bar: 3月 14 to 3月 15
B3 |  | 3，截面分析与曲面拟合 | SDK文档 DLL动态库 | 南红涛 | 计划进度 | 100% | 4月 19: B样条模型仿真和曲线拟合测试
[5 empty] | 实际进度 |  | 3月 16: 曲线滤波调试中; 3月 30: 椭圆代码; 4月 25: 基本完成